## Slide 1
PROJECT BOARD · STATUS MAP
전체 항목 진행 현황 Map (35항목)
Phase 0
Phase 1
Phase 2
Phase 3
0.1
DSEP 환경·자원
0.2
사내 I/O 연결
1.1
Use Case·범위
1.2
협업·R&R
1.3
계획·데이터
2.1
개발 계획
2.2
데이터·인프라
2.3
진행·이슈·변경
2.4
중간·제출
3.1
평가·판정
3.2
Pilot
3.3
인계·종료
3.4
표준·확대
1
Gap·자원 계획
2
Workspace 구성
3
사내 자원 연결
4
E2E 검증 · G0
5
범위·문제 정의
6
Use Case·I/O
7
KPI·합격 기준
8
RACI 책임 경계
9
소통·승인 체계
10
협약 체결
11
통합 계획
12
데이터 제공 계획
13
I/O 규격
14
Kick-off · G1
15
개발계획 접수
16
통합 일정 정렬
17
Input 제공 추적
18
인프라 지원
19
진행현황 점검
20
RAID·Action
21
결정·변경 관리
22
중간 Review
23
Candidate 제출
24
평가 준비 점검
25
평가 인계 · G2
26
평가 계획
27
평가결과 종합
28
판정 · G3
29
Pilot 계획
30
Pilot 결과 종합
31
Go/No-Go · G4
32
최종 인계
33
종료 처리
34
표준 개선
35
확대 승인 · G5
Status
진행전
진행중
완료
보류
주관 (좌측 바)
사내 개발부서
DSEP 인프라 담당자
설비사
공동
사용법: PPT에서 카드 채우기 색만 변경(진행중=노랑, 완료=초록, 보류=빨강)하면 이 한 장으로 35개 항목의 진행 현황을 Heat Map처럼 공유할 수 있습니다.
DSEP · Project Board 설명서
4

## Slide 2
PROJECT BOARD · PHASE 0 ITEMS
Phase 0. Pre-Infrastructure Setup — 항목 1~4
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
1
DSEP Gap & Resource Plan · 0.1 DSEP 환경 Gap 및 자원 구성
기존 DSEP 환경의 추가 필요사항(서버, Storage, 계정, 보안 등)을 점검하고 반영 계획을 확정
②
DSEP 인프라 담당자
2
Workspace Provisioning & Onboarding Checklist · 0.1 DSEP 환경 Gap 및 자원 구성
협력사별 Private Zone, VM/Server, 자원 Quota 및 접근권한을 구성하고 설비사 Onboarding과 접속 검증을 완료
②
DSEP 인프라 담당자+보안
3
Internal Resource Connectivity Plan · 0.2 사내 자원 및 I/O 운영 연결
사내 데이터·컴퓨팅 자원 연결 필요 여부와 승인, 보안 및 운영 방식을 확정
②
DSEP 인프라 담당자+사내 IT·보안
4
End-to-End Infra Readiness & G0 Record · 0.2 사내 자원 및 I/O 운영 연결
Input 전달→DSEP 처리→Output 회수와 반입·반출·장애지원 절차를 시험하고 인프라 착수를 승인
②
DSEP 인프라 담당자
DSEP · Project Board 설명서
5

## Slide 3
PROJECT BOARD · PHASE 1 ITEMS
Phase 1. Initiation & Readiness (1/2) — 항목 5~9
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
5
Scope & Problem Definition · 1.1 Use Case & Scope Definition
Target 제품·Module·Equipment, 해결할 업무 문제, 적용 범위 및 제외 범위를 확정
①
사내 개발부서
6
AI Use Case & I/O Definition · 1.1 Use Case & Scope Definition
사내 개발부서가 제공할 Input, DSEP 모델이 반환할 Output 및 업무 활용 방식을 정의
①②
사내 개발부서+설비사
7
KPI & Acceptance Criteria · 1.1 Use Case & Scope Definition
기술·업무 KPI, Baseline 및 결과 Acceptance 기준을 정의
①
사내 개발부서
8
RACI & Responsibility Boundary · 1.2 Collaboration & R&R
DSEP 인프라 담당자, 설비사, 사내 개발부서의 역할과 책임 경계를 확정
①
공동
9
Governance & Communication Workflow · 1.2 Collaboration & R&R
업무 요청·질의·Feedback, 의사결정, 승인 및 Escalation 경로를 정의
①
DSEP 인프라 담당자
DSEP · Project Board 설명서
6

## Slide 4
PROJECT BOARD · PHASE 1 ITEMS
Phase 1. Initiation & Readiness (2/2) — 항목 10~14
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
10
Collaboration Agreement · 1.2 Collaboration & R&R
데이터·모델·산출물 교환, 보안, IP·사용권 및 성능 미달 시 Rework 원칙을 확정
①
공동(구매·법무·보안)
11
Integrated Project Plan · 1.3 Integrated Plan & Data Readiness
Milestone, 주요 산출물, 보고 주기, 담당자 및 Stage Gate를 포함한 통합 계획을 확정
①
DSEP 인프라 담당자
12
Data Provision Plan · 1.3 Integrated Plan & Data Readiness
필요 데이터 Source·Owner·승인상태와 제공 일정을 정리
②
사내 개발부서
13
I/O Specification · 1.3 Integrated Plan & Data Readiness
Input·Output Schema, 전달 방식, Version 및 변경 관리 기준을 확정
②
사내 개발부서+설비사
14
Kick-off Minutes & G1 Record · 1.3 Integrated Plan & Data Readiness
범위·역할·데이터·인프라 준비상태를 종합 검토하고 개발 착수를 승인
①②
DSEP 인프라 담당자
DSEP · Project Board 설명서
7

## Slide 5
PROJECT BOARD · PHASE 2 ITEMS
Phase 2. Development Coordination & Progress Management (1/2) — 항목 15~20
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
15
Vendor Development Plan · 2.1 Development Plan & Coordination
설비사가 개발 일정, 주요 Milestone 및 제출 예정 산출물이 포함된 개발계획을 제출
③
설비사
16
Integrated Working Schedule · 2.1 Development Plan & Coordination
사내 개발부서의 요구사항·우선순위·검토 일정과 설비사 개발계획을 정렬
③
DSEP 인프라 담당자
17
Data/Input Request & Delivery Tracker · 2.2 Input, Data & Infra Support
데이터·Input 요청, 제공 일정, DSEP 반입 및 설비사 수신 여부를 통합 추적
③
DSEP 인프라 담당자
18
Infrastructure Support Log · 2.2 Input, Data & Infra Support
서버·자원·패키지·접근권한 등 인프라 지원 요청과 처리결과를 관리
③
DSEP 인프라 담당자
19
Progress Report & Milestone Tracker · 2.3 Progress, Issue & Change Management
설비사 정기 진행현황과 계획 대비 Milestone·산출물 완료상태를 확인
③
DSEP 인프라 담당자
20
RAID & Action Log · 2.3 Progress, Issue & Change Management
Risk, Assumption, Issue, Dependency 및 Action Item을 통합 관리
③
DSEP 인프라 담당자
DSEP · Project Board 설명서
8

## Slide 6
PROJECT BOARD · PHASE 2 ITEMS
Phase 2. Development Coordination & Progress Management (2/2) — 항목 21~25
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
21
Decision & Change Log · 2.3 Progress, Issue & Change Management
주요 의사결정, Escalation 및 범위·일정·요구사항 변경의 영향과 승인상태를 관리
③
DSEP 인프라 담당자
22
Interim Review & Rework Record · 2.4 Interim Review & Candidate Submission
설비사 중간 결과, 사내 개발부서 Feedback 및 보완조치 진행상태를 관리
③
공동
23
Candidate Submission Package · 2.4 Interim Review & Candidate Submission
설비사가 평가 대상 Model Version, 결과, 사용방법 및 Known Limitation을 포함한 Candidate를 제출
④
설비사
24
Submission & Evaluation Readiness Checklist · 2.4 Interim Review & Candidate Submission
제출 Package의 필수항목과 Input→Output 평가 경로의 준비상태를 확인
④
DSEP 인프라 담당자
25
G2 Record & Evaluation Handover · 2.4 Interim Review & Candidate Submission
Candidate 제출 완료와 사내 평가 착수 가능 여부를 검토하고 평가부서에 인계
④
사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자
DSEP · Project Board 설명서
9

## Slide 7
PROJECT BOARD · PHASE 3 ITEMS
Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management (1/2) — 항목 26~30
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
26
Evaluation Plan · 3.1 Acceptance Evaluation Management
평가 대상·Dataset·기간·참여자·증빙 양식 및 판정 절차를 확정
④
사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자
27
Evaluation Scorecard & Review Report · 3.1 Acceptance Evaluation Management
설비사 자체 평가와 사내 Acceptance 평가 결과를 수집·비교하고 성능·업무효과·안정성·잔여 Risk를 종합 검토
④
사내 개발부서+설비사
28
Acceptance Decision & Rework Tracker (G3 Record) · 3.1 Acceptance Evaluation Management
Pass, Conditional Pass, Rework 또는 Fail을 판정하고 보완·재평가 일정을 관리
④
사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자
29
Pilot Plan · 3.2 Pilot & Go/No-Go
Pilot 대상, 기간, 운영조건, 표본 수, 성공기준 및 Input·Output 운영절차를 확정
⑤
사내 개발부서
30
Pilot Result Report (KPI·VOC 종합) · 3.2 Pilot & Go/No-Go
Pilot 결과와 실제 결과 비교자료, 사용자 VOC, KPI Baseline 대비 효과 및 운영 Risk를 수집·종합 평가
⑤
사내 개발부서
DSEP · Project Board 설명서
10

## Slide 8
PROJECT BOARD · PHASE 3 ITEMS
Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management (2/2) — 항목 31~35
산출물 (Deliverable) · Milestone / Key Action
문서
Owner
31
Go/No-Go Decision & G4 Record · 3.2 Pilot & Go/No-Go
Go, Conditional Go, Rework 또는 Stop을 결정하고 Pilot Acceptance를 승인
⑤
사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자
32
Final Handover Package · 3.3 Handover & Closure
최종 Asset·Version·사용방법·운영지원 절차와 미해결 이슈를 인계
⑤
공동
33
Closure Record · 3.3 Handover & Closure
사용권, 보존·삭제 대상, 접근권한 회수 및 프로젝트 종료 승인을 완료
⑤
DSEP 인프라 담당자+법무·보안
34
Standard Improvement Action List · 3.4 Standardization & Expansion
Lessons Learned를 반영해 협력사 Onboarding, 진행관리 및 평가 Template를 개선
⑤
DSEP 인프라 담당자
35
Expansion Roadmap & G5 Record · 3.4 Standardization & Expansion
확대 후보, 추가 인프라 용량·비용, 추진 Roadmap 및 Scale-out 승인안을 수립
⑤
공동
DSEP · Project Board 설명서
11