## Project Board
DSEP AI Project Board (간소화 관리 모판)
관리 원칙: DSEP 인프라 담당자는 개발 세부기술이 아닌 준비상태·일정·요청·이슈·산출물·평가판정을 관리 |  | 전체 | 35 | Done | 0 | 진행률 | 0%
No | Phase | Milestone | Key Action Item | Deliverable (Check Point) | 관련 문서 | Owner | Status | 완료일
1 | Phase 0. Pre-Infrastructure Setup | 0.1 DSEP 환경 Gap 및 자원 구성 | 기존 DSEP 환경의 추가 필요사항(서버, Storage, 계정, 보안 등)을 점검하고 반영 계획을 확정 | DSEP Gap & Resource Plan | ② DSEP Readiness & I/O Spec | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
2 | Phase 0. Pre-Infrastructure Setup | 0.1 DSEP 환경 Gap 및 자원 구성 | 협력사별 Private Zone, VM/Server, 자원 Quota 및 접근권한을 구성하고 설비사 Onboarding과 접속 검증을 완료 | Workspace Provisioning & Onboarding Checklist | ② DSEP Readiness & I/O Spec | DSEP 인프라 담당자+보안 | Not Started
3 | Phase 0. Pre-Infrastructure Setup | 0.2 사내 자원 및 I/O 운영 연결 | 사내 데이터·컴퓨팅 자원 연결 필요 여부와 승인, 보안 및 운영 방식을 확정 | Internal Resource Connectivity Plan | ② DSEP Readiness & I/O Spec | DSEP 인프라 담당자+사내 IT·보안 | Not Started
4 | Phase 0. Pre-Infrastructure Setup | 0.2 사내 자원 및 I/O 운영 연결 | Input 전달→DSEP 처리→Output 회수와 반입·반출·장애지원 절차를 시험하고 인프라 착수를 승인 | End-to-End Infra Readiness & G0 Record | ② DSEP Readiness & I/O Spec | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
5 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.1 Use Case & Scope Definition | Target 제품·Module·Equipment, 해결할 업무 문제, 적용 범위 및 제외 범위를 확정 | Scope & Problem Definition | ① Project Charter & R&R | 사내 개발부서 | Not Started
6 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.1 Use Case & Scope Definition | 사내 개발부서가 제공할 Input, DSEP 모델이 반환할 Output 및 업무 활용 방식을 정의 | AI Use Case & I/O Definition | ① Project Charter & R&R / ② DSEP Readiness & I/O Spec | 사내 개발부서+설비사 | Not Started
7 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.1 Use Case & Scope Definition | 기술·업무 KPI, Baseline 및 결과 Acceptance 기준을 정의 | KPI & Acceptance Criteria | ① Project Charter & R&R | 사내 개발부서 | Not Started
8 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.2 Collaboration & R&R | DSEP 인프라 담당자, 설비사, 사내 개발부서의 역할과 책임 경계를 확정 | RACI & Responsibility Boundary | ① Project Charter & R&R | 공동 | Not Started
9 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.2 Collaboration & R&R | 업무 요청·질의·Feedback, 의사결정, 승인 및 Escalation 경로를 정의 | Governance & Communication Workflow | ① Project Charter & R&R | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
10 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.2 Collaboration & R&R | 데이터·모델·산출물 교환, 보안, IP·사용권 및 성능 미달 시 Rework 원칙을 확정 | Collaboration Agreement | ① Project Charter & R&R | 공동(구매·법무·보안) | Not Started
11 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.3 Integrated Plan & Data Readiness | Milestone, 주요 산출물, 보고 주기, 담당자 및 Stage Gate를 포함한 통합 계획을 확정 | Integrated Project Plan | ① Project Charter & R&R | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
12 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.3 Integrated Plan & Data Readiness | 필요 데이터 Source·Owner·승인상태와 제공 일정을 정리 | Data Provision Plan | ② DSEP Readiness & I/O Spec | 사내 개발부서 | Not Started
13 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.3 Integrated Plan & Data Readiness | Input·Output Schema, 전달 방식, Version 및 변경 관리 기준을 확정 | I/O Specification | ② DSEP Readiness & I/O Spec | 사내 개발부서+설비사 | Not Started
14 | Phase 1. Initiation & Readiness | 1.3 Integrated Plan & Data Readiness | 범위·역할·데이터·인프라 준비상태를 종합 검토하고 개발 착수를 승인 | Kick-off Minutes & G1 Record | ① Project Charter & R&R / ② DSEP Readiness & I/O Spec | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
15 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.1 Development Plan & Coordination | 설비사가 개발 일정, 주요 Milestone 및 제출 예정 산출물이 포함된 개발계획을 제출 | Vendor Development Plan | ③ PM Management Log | 설비사 | Not Started
16 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.1 Development Plan & Coordination | 사내 개발부서의 요구사항·우선순위·검토 일정과 설비사 개발계획을 정렬 | Integrated Working Schedule | ③ PM Management Log | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
17 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.2 Input, Data & Infra Support | 데이터·Input 요청, 제공 일정, DSEP 반입 및 설비사 수신 여부를 통합 추적 | Data/Input Request & Delivery Tracker | ③ PM Management Log | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
18 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.2 Input, Data & Infra Support | 서버·자원·패키지·접근권한 등 인프라 지원 요청과 처리결과를 관리 | Infrastructure Support Log | ③ PM Management Log | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
19 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.3 Progress, Issue & Change Management | 설비사 정기 진행현황과 계획 대비 Milestone·산출물 완료상태를 확인 | Progress Report & Milestone Tracker | ③ PM Management Log | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
20 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.3 Progress, Issue & Change Management | Risk, Assumption, Issue, Dependency 및 Action Item을 통합 관리 | RAID & Action Log | ③ PM Management Log | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
21 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.3 Progress, Issue & Change Management | 주요 의사결정, Escalation 및 범위·일정·요구사항 변경의 영향과 승인상태를 관리 | Decision & Change Log | ③ PM Management Log | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
22 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.4 Interim Review & Candidate Submission | 설비사 중간 결과, 사내 개발부서 Feedback 및 보완조치 진행상태를 관리 | Interim Review & Rework Record | ③ PM Management Log | 공동 | Not Started
23 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.4 Interim Review & Candidate Submission | 설비사가 평가 대상 Model Version, 결과, 사용방법 및 Known Limitation을 포함한 Candidate를 제출 | Candidate Submission Package | ④ Model Submission & Evaluation | 설비사 | Not Started
24 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.4 Interim Review & Candidate Submission | 제출 Package의 필수항목과 Input→Output 평가 경로의 준비상태를 확인 | Submission & Evaluation Readiness Checklist | ④ Model Submission & Evaluation | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
25 | Phase 2. Development Coordination & Progress Management | 2.4 Interim Review & Candidate Submission | Candidate 제출 완료와 사내 평가 착수 가능 여부를 검토하고 평가부서에 인계 | G2 Record & Evaluation Handover | ④ Model Submission & Evaluation | 사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자 | Not Started
26 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.1 Acceptance Evaluation Management | 평가 대상·Dataset·기간·참여자·증빙 양식 및 판정 절차를 확정 | Evaluation Plan | ④ Model Submission & Evaluation | 사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자 | Not Started
27 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.1 Acceptance Evaluation Management | 설비사 자체 평가와 사내 Acceptance 평가 결과를 수집·비교하고 성능·업무효과·안정성·잔여 Risk를 종합 검토 | Evaluation Scorecard & Review Report | ④ Model Submission & Evaluation | 사내 개발부서+설비사 | Not Started
28 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.1 Acceptance Evaluation Management | Pass, Conditional Pass, Rework 또는 Fail을 판정하고 보완·재평가 일정을 관리 | Acceptance Decision & Rework Tracker (G3 Record) | ④ Model Submission & Evaluation | 사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자 | Not Started
29 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.2 Pilot & Go/No-Go | Pilot 대상, 기간, 운영조건, 표본 수, 성공기준 및 Input·Output 운영절차를 확정 | Pilot Plan | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | 사내 개발부서 | Not Started
30 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.2 Pilot & Go/No-Go | Pilot 결과와 실제 결과 비교자료, 사용자 VOC, KPI Baseline 대비 효과 및 운영 Risk를 수집·종합 평가 | Pilot Result Report (KPI·VOC 종합) | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | 사내 개발부서 | Not Started
31 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.2 Pilot & Go/No-Go | Go, Conditional Go, Rework 또는 Stop을 결정하고 Pilot Acceptance를 승인 | Go/No-Go Decision & G4 Record | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | 사내 개발부서+DSEP 인프라 담당자 | Not Started
32 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.3 Handover & Closure | 최종 Asset·Version·사용방법·운영지원 절차와 미해결 이슈를 인계 | Final Handover Package | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | 공동 | Not Started
33 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.3 Handover & Closure | 사용권, 보존·삭제 대상, 접근권한 회수 및 프로젝트 종료 승인을 완료 | Closure Record | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | DSEP 인프라 담당자+법무·보안 | Not Started
34 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.4 Standardization & Expansion | Lessons Learned를 반영해 협력사 Onboarding, 진행관리 및 평가 Template를 개선 | Standard Improvement Action List | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | DSEP 인프라 담당자 | Not Started
35 | Phase 3. Evaluation, Pilot & Closure Management | 3.4 Standardization & Expansion | 확대 후보, 추가 인프라 용량·비용, 추진 Roadmap 및 Scale-out 승인안을 수립 | Expansion Roadmap & G5 Record | ⑤ Pilot, Closure & Expansion | 공동 | Not Started

## Doc Status
통합 문서 5종 작성 현황
No | 문서명 | 단계 | 관련 Gate | 작성 주체 | Status | 비고
① | Project Charter & R&R | Phase 1 | G1 | DSEP 인프라 담당자 | Not Started | 범위·KPI·역할·협업원칙·통합계획·착수승인
② | DSEP Readiness & I/O Spec | Phase 0~1 | G0·G1 | DSEP 인프라 담당자+사내 IT·보안 | Not Started | 인프라·자원연결·데이터 준비·I/O 규격·반입반출
③ | PM Management Log | Phase 2 (상시) | G2 | DSEP 인프라 담당자 | Not Started | 대장: 본 파일 RAID·Action·Decision 탭
④ | Model Submission & Evaluation | Phase 2~3 | G2·G3 | 설비사+사내 개발부서 | Not Started | Candidate 제출·평가·Acceptance 판정·Rework
⑤ | Pilot, Closure & Expansion | Phase 3 | G4·G5 | 사내 개발부서+공동 | Not Started | Pilot·Go/No-Go·인계·종료·확대